# Runbook de Delivery — SDLC Interno

Código: TI-PROC-002 | Versión: 4.0 | Fecha: Enero 2026 | Propietario: CTO + PMO | Clasificación: USO INTERNO

## 1. Fases del Ciclo de Delivery

| Fase | Duración | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Discovery | 2–4 semanas | Visión aprobada, backlog inicial, arquitectura macro. |
| Design | 2–6 semanas | ADRs principales firmados, prototipos UX, plan de pruebas. |
| Build | Iterativo (sprints) | Sprints con Definition of Done cumplido. |
| Test | Incluido en Build | Cobertura mínima alcanzada, pruebas E2E verdes. |
| Deploy | 1–2 semanas | Cutover ejecutado, smoke tests OK, runbook operativo entregado. |
| Hypercare | 4 semanas | Cero incidentes P1 abiertos, KT a soporte completado. |

## 2. Definition of Done a Tres Niveles

Historia (story):

Código revisado por par, cobertura de tests unitarios sobre la regla aceptada, documentación de API actualizada si aplica.

Sprint:

Demo realizada, criterios de aceptación validados, deuda técnica registrada en backlog.

Release:

Pruebas E2E verdes, plan de rollback validado, runbook operativo entregado a soporte, manual de usuario actualizado.

## 3. Ceremonias Agile Obligatorias

| Ceremonia | Cadencia | Duración |
| --- | --- | --- |
| Daily | Diaria | 15 minutos |
| Planning | Quincenal | 2 horas |
| Review | Quincenal | 1 hora |
| Retrospectiva | Quincenal | 1 hora |
| Refinement | Semanal | 1 hora |

## 4. Knowledge Transfer y Handoff a Soporte

Todo proyecto debe ejecutar un Knowledge Transfer al equipo de soporte con duración mínima obligatoria de 2 semanas. El KT incluye: walkthrough de arquitectura, runbook operativo, escenarios típicos de soporte y sesiones de shadowing.

## 5. Artefactos Obligatorios por Fase

| Fase | Artefactos |
| --- | --- |
| Discovery | Documento de visión, backlog inicial, mapa de stakeholders. |
| Design | ADRs, prototipos UX, plan de pruebas, modelo de datos. |
| Build | Código en repositorio, tests automatizados, demos quincenales. |
| Deploy | Runbook operativo, plan de rollback, evidencia de smoke tests. |
| Hypercare | Reporte semanal de tickets, KT firmado por soporte, manual de usuario. |